## Sheet1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1- baixa 2- média 3- alta | Impacto (I) 1- baixa 2- média 3- alta | Fator de risco (P) x (I) | Ação (Evitar/Atenuar) | Como?
1 | Estourar o Prazo - | 1 | 3 | 3 | Evitar | Entregar tarefas preferencialmente antes do prazo ou no máximo na data prevista.
2 | Orçamento - Possibilidade de faltar verbas para a compra de peças e equipamentos, gastos ultrapassarem o teto previsto, preços de materiais e equipamentos sofrem alterações devido flutuações de câmbio. | 2 | 2 | 4 | Evitar e/ou Atenuar | Realizar pesquisa de mercado com o objetivo de encontrar os melhores custo-benefício para os equipamentos e materiais necessários para o projeto, sem que isso cause impacto na qualidade do produto. Se houver necessidade de utilizar outros materiais e equipamentos não previstos no escopo, estes devem ter seu emprego justificado e pesquisa deve ser realizada em busca dos melhores preços, condições de pagamento e disponibilidade de entrega.
3 | Mercado - Falta de interesse do mercado em questão na compra do produto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Realizar investimentos em marketing para que o mercado perceba a viabilidade do produto.
4 | Mudanças/Alterações pelo cliente no projeto (Planejamento) - Realizadas pelo cliente | 3 | 3 | 9 | Atenuar | Comunicação com o cliente, negociar para entrar em acordo com os dois lados sobre mudanças e alterações
5 | Resultado Final Esperado - Projeto com resultado final fora do escopo, fora da expectativa do cliente | 1 | 3 | 3 | Evitar | Conferir sempre o planejamento, escopo do projeto, comunicação com o cliente para atualização do status
6 | Falta de conhecimento sobre a tecnologia utilizada - Exemplo conhecimentos para manipular o Arduíno | 2 | 3 | 6 | Atenuar | Especializar com as novas tecnologias usadas nos projetos, para desenvolver melhores aplicações e manutenção dos mesmos
7 | Mau Funcionamento - Projeto próximo de finalização mas com problema de bug que não foram identificados previamente | 2 | 3 | 6 | Evitar e/ou Atenuar | Controle de bugs, checagens periódicas do código, testes diários após a finalização das sprints
Impacto
| Alto (3) | 3 | 6 | 9
| Médio (2) | 2 | 4 | 6
| Baixo (1) | 1 | 2 | 3
|  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
Probabilidade