## 03_11
1° Reunião
Integrantes presentes:
Data: | 2020-11-03 | ✔️ Andre Santos ✔️ Guilherme Santos ✔️ Matheus Daniel ✔️ Nicolas Carvalho ✔️ Priscila Choi ✔️ Renato Paulino
Inicio: | 14:00
Termino: | 16:15
Discussão do dia:
1 - Formalização do back end para o site institucional. 2 - Criação do usuário no banco de dados.
Tarefas:
Desenvolver mais o Simulador Financeiro (propósito de vender o produto) Criar modal ou página para Recuperação de Senha ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BACKEND: Prioridades (em ordem) 1 - Login: Fazer a verificação de e-mail e senha com banco 1 - Cadastro: Fazer verificação com CNPJ com banco 1 - Tabela de Banco CONTATO: Recebimento de mensagens, criar tabela para isso (não utiliza FK) 1 - Dash: Conectar com usuário e Empresa (onde vem os containers) Colocar todos os gráficos dos containers na mesma página, para melhor visualização do usuário quando acessar e for fazer monitoramento de vários containers ao mesmo tempo Conexão Perdida = Onde será emitido alertar e quando Banco PARAR o insert ,mostrar conexão PERDIDA Notificação = Modal, com informações de ROTA e PLANOS(pagamentos próximo, etc) 2 - Planos: Conectar com CONTATO 2 - Estatística: Exibir SITUAÇÃO, TEMPO de PERCURSO, TEMPERATURA Uma combo-box com container, descrição e ROTA 3 - Configuração: Daymode = FUNCIONAL 3 - Relatório: Ao invés de imprimir, criar botão de CRIAR RELATÓRIO (PDF), pode enviar para nuvem ou email ou algo assim 3 - Adicionar o ZENDESK